## Beni oku
NSM SOURCING · SATIN ALMA ŞABLONU NSM-07
Satın Alma Planı Kaydı
Amacı | Tekil talepleri ve proje ihtiyaçlarını planlı bir sıraya dönüştürür; böylece tedarik sürelerine uyulur ve satın alma ekibi iş yükünü planlayabilir.
Adım 1 | Her ihtiyaç veya paket için bir satır ekleyin. Konumlandırma ve yöntem için şablon 06 başlıklarını kullanın.
Adım 2 | Tarihleri, mal veya hizmetin gerektiği tarihten geriye doğru, tedarikçi teslim süresini hesaba katarak planlayın.
Adım 3 | Durumu haftalık güncelleyin. Özet sayfası adet ve tutarı duruma ve yönteme göre toplar.
Sayfa: Plan | Planlanan her satın alma için bir satır, filtreli.
Sayfa: Özet | Duruma ve yönteme göre adet ve tutarlar; ortalama çevrim süresi.
Gösterim | Sarı hücreler veri girişi içindir. Koyu yazılı beyaz hücreler formülle hesaplanır; üzerine yazmayın. İlk dolu satır örnektir: değiştirin veya silin.
Uygulama notu | Üretim veya proje planına bağlı bir plan, plansız satın almayı bir tedarikçi tabanına dönüştüren şeydir. Hammadde ihtiyacı üretim planlamayla birlikte planlanıp izlendiğinde sözleşmeler ve toplu siparişler mümkün olur, tedarikçilerin daha iyi koşul sunmak için bir nedeni olur.
NSM Sourcing · nsmsourcing.com · CC BY 4.0 lisanslıdır: NSM Sourcing’e atıf yapılarak serbestçe kullanılabilir ve uyarlanabilir. Genel bir kılavuzdur, hukuki danışmanlık değildir. Terimler CIPS Satın Alma ve Tedarik Döngüsü’nü izler; bağımsız bir çalışmadır, CIPS tarafından onaylanmamıştır.

## Plan
NSM SOURCING · SATIN ALMA ŞABLONU NSM-07
Satın Alma Planı Kaydı
Bir proje veya yıl için planlanan satın almalar: tutar, yöntem, kilit tarihler ve durum.
ID | İhtiyaç | Kategori | İş sahibi | Tahmini tutar | P.B. | Konumlandırma | Satın alma yöntemi | Strateji onayı | İstek gönderimi | Teklif teslimi | Karar | Sözleşme başlangıcı | Sözleşme bitişi | Çevrim (gün) | Durum | Satın alma sorumlusu | Notlar ve bağımlılıklar | Mevzuat işaretleri (CBAM, yaptırım, zorla çalıştırma, AI) | Süreklilik açısından kritik
P01 | Trafo merkezleri için dağıtım panoları | Elektrik ekipmanı | Şebeke işletme | 850000 | EUR | Kaldıraç | İki aşamalı ihale | 2026-11-02 | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 2027-02-15 | 2027-03-01 | 2029-02-28 | 119 | Strateji

## Özet
NSM SOURCING · SATIN ALMA ŞABLONU NSM-07
Plan özeti
Tutarlar kur çevrimi yapılmadan toplanır; her kayıtta tek para birimi kullanın veya girmeden önce çevirin.
Durum | Adet | Tahmini tutar
Başlamadı | 0 | 0
Strateji | 1 | 850000
Piyasada | 0 | 0
Değerlendirme | 0 | 0
Karara bağlandı | 0 | 0
Sözleşme imzalandı | 0 | 0
Beklemede | 0 | 0
İptal | 0 | 0
Toplam | 1 | 850000
Satın alma yöntemi | Adet | Tahmini tutar
Teklif isteği (RFQ) | 0 | 0
Tek aşamalı ihale | 0 | 0
İki aşamalı ihale | 1 | 850000
Ters açık artırma | 0 | 0
Çerçeve anlaşmadan çağrı | 0 | 0
Tek kaynak | 0 | 0
Ortalama çevrim (strateji onayından sözleşme başlangıcına, gün) | 119