## Beni oku
NSM SOURCING · SATIN ALMA ŞABLONU NSM-25
Sözleşme ve Sipariş Sicili
Amacı | Yürürlükteki tüm sözleşmeleri ve önemli siparişleri tek yerde görünür tutar; bildirim sürelerinden önce ve harcama sözleşme tutarına yaklaştığında otomatik uyarı verir.
Adım 1 | Üstte bildirim uyarı süresini belirleyin (örneğin 60 gün).
Adım 2 | Her sözleşme için bir satır ekleyin. Son bildirim tarihi, kalan gün ve durum bugünün tarihine göre hesaplanır.
Adım 3 | Bugüne kadarki harcamayı aylık olarak muhasebe sisteminden, son karne derecesini üç aylık güncelleyin.
Sayfa: Sicil | Uyarı ve filtrelerle her sözleşme için bir satır.
Sayfa: Özet | Duruma göre adet ve tutarlar.
Gösterim | Sarı hücreler veri girişi içindir. Koyu yazılı beyaz hücreler formülle hesaplanır; üzerine yazmayın. İlk dolu satır örnektir: değiştirin veya silin.
Uygulama notu | Süre bitiminden önceki son haftada verilen bir yenileme kararı nadiren iyidir. Bildirim uyarısı göründüğünde yenileme stratejisine başlamak; piyasayı sınamaya, uzatma opsiyonunu kaldıraç olarak kullanmaya veya düzenli bir çıkış planlamaya zaman bırakır.
Uygulama notu | Sözleşme sonunda sağladığı varlıkları da gözden geçirin: hâlâ amaca uygun mu, elden çıkarmanın maliyeti ne olacak ve bir sonraki şartnamede neler değişmeli?
NSM Sourcing · nsmsourcing.com · CC BY 4.0 lisanslıdır: NSM Sourcing’e atıf yapılarak serbestçe kullanılabilir ve uyarlanabilir. Genel bir kılavuzdur, hukuki danışmanlık değildir. Terimler CIPS Satın Alma ve Tedarik Döngüsü’nü izler; bağımsız bir çalışmadır, CIPS tarafından onaylanmamıştır.

## Sicil
NSM SOURCING · SATIN ALMA ŞABLONU NSM-25
Sözleşme ve Sipariş Sicili
Her sözleşme veya önemli sipariş için bir satır: tutar, tarihler, bildirim süreleri, tutara göre harcama ve performans.
Bildirim uyarısı (gün) | 60 |  | Durum tarihi | 2026-10-12
Referans | Tür | Tedarikçi | Kapsam | Kategori | Sözleşme sorumlusu | Tutar | P.B. | Başlangıç | Bitiş | Bildirim süresi (gün) | Son bildirim tarihi | Son tarihe kalan gün | Durum | Bugüne kadar harcama | Kullanım % | Uzatma opsiyonu | Son derece | Notlar ve sonraki adım | Belge konumu | Fiyat ayarlama gözden geçirme tarihi | Yaptırım taraması yenileme tarihi | Mevzuat işaretleri (CBAM, zorla çalıştırma, AI, siber)
CT-2026-007 | Çerçeve anlaşma | Tedarikçi A | Hammadde tedariki, 24 ay, çağrı siparişleri | Hammadde | Satın alma müdürü | 1200000 | EUR | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 90 | 2027-04-01 | 171 | Yürürlükte | 610000 | 50.83% | Evet | B | Yenileme stratejisini hazırla (şablon 06)
Formulas:
Son bildirim tarihi = IF(OR([Bitiş]="",[Bildirim süresi (gün)]=""),"",[Bitiş]-[Bildirim süresi (gün)])

## Özet
NSM SOURCING · SATIN ALMA ŞABLONU NSM-25
Sicil özeti
Tutarlar kur çevrimi yapılmadan toplanır.
Durum | Adet | Tutar
Yürürlükte | 1 | 1200000
Bildirim zamanı | 0 | 0
Başlamadı | 0 | 0
Süresi doldu | 0 | 0