## Beni oku
NSM SOURCING · SATIN ALMA ŞABLONU NSM-31
Tedarik Sürekliliği Planı
Amacı | Kaybı, tedarik yeniden sağlanmadan önce işi durduracak kalemleri belirler ve bu açığı kapatacak faaliyetleri planlar.
Adım 1 | Kritik kalemleri listeleyin: yüksek etkili, tek kaynaklı veya teslim süresi uzun olanlar.
Adım 2 | Dayanma süresi: stok, yarı mamul ve kabul edilebilir ikamelerle çalışmaya devam edebileceğiniz gün sayısı.
Adım 3 | Toparlanma süresi: gerektiğinde alternatifin yeterliliği dahil, tedariki yeniden sağlamak için gereken gün sayısı.
Adım 4 | Her pozitif açığı emniyet stoku, ikinci kaynak, tasarım veya sözleşme değişikliği ya da yönetimin imzaladığı kabul edilmiş bir riskle kapatın.
Sayfa: Süreklilik planı | Dayanma süresi, toparlanma süresi ve faaliyetlerle kritik kalemler.
Sayfa: Aksaklık eylem planı | İlk 72 saat için kararlaştırılmış adımlar.
Gösterim | Sarı hücreler veri girişi içindir. Koyu yazılı beyaz hücreler formülle hesaplanır; üzerine yazmayın. İlk dolu satır örnektir: değiştirin veya silin.
Uygulama notu | Hackett Group 2026 araştırmasında tedarik sürekliliği, satın almanın birinci hedefi olarak maliyet düşürmenin önüne geçti. Dayanma süresini toparlanma süresiyle karşılaştırmak bu hedefi somut bir faaliyet listesine dönüştürür.
Uygulama notu | Üretimden kalkma, önce yavaş, sonra bir anda kendini gösteren bir süreklilik riskidir. Artık üretilmeyen bir parça, alt kademe üreticiye doğrudan ulaşılırsa kalan malzemelerden yeniden üretilebilir; bu da maliyetli yeniden tasarım ve yeniden yeterliliği önler.
Kaynaklar (Ekim 2026 itibarıyla)
The Hackett Group, 2026 Procurement Agenda and Key Issues (summary by Ironclad)
NSM Sourcing · nsmsourcing.com · CC BY 4.0 lisanslıdır: NSM Sourcing’e atıf yapılarak serbestçe kullanılabilir ve uyarlanabilir. Genel bir kılavuzdur, hukuki danışmanlık değildir. Terimler CIPS Satın Alma ve Tedarik Döngüsü’nü izler; bağımsız bir çalışmadır, CIPS tarafından onaylanmamıştır.

## Süreklilik planı
NSM SOURCING · SATIN ALMA ŞABLONU NSM-31
Tedarik Sürekliliği Planı
Bir kalem olmadan ne kadar süre çalışmaya devam edebileceğinizi (dayanma süresi) tedarikin yeniden sağlanması için gereken süreyle (toparlanma süresi) karşılaştırır.
Kritik kalem | Mevcut tedarikçi ve tesis | Yıllık harcama | Kaybedilirse etki (1-5) | Dayanma süresi (gün) | Toparlanma süresi (gün) | Açık (gün) | Durum | Alternatif kaynak | Faaliyetler (emniyet stoku, ikinci kaynak, tasarım veya sözleşme değişikliği) | Sorumlu ve tarih
Eski tip kontrol kartı | Alt kademe üretici, tek tesis | 60000 | 5 | 45 | 180 | 135 | Açıkta | Yok | Yedekler için son alım; orijinal üreticiye son üretim partisini sor; sözleşmeye üretimden kaldırma bildirimi
Ambalaj filmi | Tedarikçi P | 90000 | 3 | 30 | 21 | -9 | Karşılanıyor | Nitelikli | Nitelikli ikinci kaynağı hacmin %20’siyle aktif tut

## Aksaklık eylem planı
NSM SOURCING · SATIN ALMA ŞABLONU NSM-31
Aksaklık eylem planı
Bu adımları aksaklıktan önce kararlaştırın, sonra kontrol listesi olarak kullanın.
Tetikleyici | [ör. tedarikçi tesisi durdu; rota kapandı; yaptırım listesine alındı; fiyat artışı kararlaştırılan eşiği aştı]
İlk 24 saat | Olguları tedarikçiyle teyit et; eldeki ve yoldaki stoku kontrol et; üretim planlamayı ve satışı bilgilendir; olay kaydı aç.
İlk 72 saat | Alternatif kaynağı veya rotayı devreye al; kıt stoku müşteri önceliğine göre dağıt; onaylı limitler içinde geçici koşulları kararlaştır (hızlandırma, hava kargo).
İletişim | Tedarikçiler için bir, müşteriler için bir sözcü belirle. Kısa, tarihli güncellemeler gönder; nedenleri, planı ve yeni tarihleri açıkla.
Toparlanma ve gözden geçirme | Maliyetleri ve dersleri kaydet; bu planı, risk kaydını (şablon 05) ve maruziyet değerlendirmesini (şablon 29) güncelle.